П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА КАСТОРНОЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

27.11.2017г.     							                             №  267

Об     утверждении      муниципальной     программы

комплексного        развития                        социальной

инфраструктуры   на   территории   муниципального

образования   «поселок   Касторное»   Касторенского

района  Курской  области  на  2017- 2033 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования «поселок  Касторное» Касторенского  района Курской области Уставом муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области,  Администрация поселка Касторное Курской области, постановляет:

1.Утвердить муниципальную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «поселок Касторное»  Касторенского района Курской области на 2017- 2033 годы  (Приложение 1).

2. Постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Касторное в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Касторное                                                               С.Л.Виниченко

# Утверждена

постановлением Администрации поселка Касторное

Курской области

от 27.11.2017 г. № 267

# Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования

«поселок Касторное»

Касторенского района  Курской области

на 2017 - 2033 годы

# Раздел 1.Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района

# Курской области на 2017-2033 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2017-2033 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области утведжнен Решением Собрания депутатов поселка Касторное № 28 от 20 сентября 2012г. |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Касторное Касторенского Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2033 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит - рублей, в т.ч.: 2017 год – рублей; 2018 год – рублей; 2019 год – рублей; 2020 год – рублей; 2021 год – рублей; 2022– 2033 годы – рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

МО «поселок Касторное» является районным центром и расположено в восточной части Курской области. Граничит на юге с п. Олымский, п. Новокасторное; на востоке – с Успенским сельсоветом;  на севере – с Андреевским и Ленинским сельсоветами, на юго-западе – с Азаровским сельсоветом. Является железнодорожным узлом на пересечении железных дорог, проходящих по Касторенскому району с востока на запад и с севера на юг.

Поселок Касторное наделен статусом «городское поселение» в существующих границах законами Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО и «О границах муниципальных образований «поселок Касторное» Касторенского района Курской области от 29 декабря 2004 года № 70-ЗКО

Площадь территории муниципального образования «поселок Касторное» равна 11,6 кв. метров. Численность населения поселка на 01.01.2017 г. составила 4497 человек.

Муниципальное образование «Поселок Касторное» - это единый поселок.  Центром является поселок Касторное.

Таблица 1

Сведения о населении муниципального образования

| № | Населенный пункт | Удаленность от центра района, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Касторное | Административный центр муниципального района | 1389 | 4497 |

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социального обслуживания муниципального образования «Поселок Касторное» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, и представлена следующими объектами.

Таблица 2

Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2017 г.

В  подведомственном подчинении администрации поселка Касторное Курской области не числится учреждений социального и культурно-бытового обслуживания. Данные учреждения находятся в подведомственном подчинении Администрации Касторенского района, областных комитетов и федеральных структур

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | % обеспеченности |  |
| МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» | мест | 650 | 100 | 1 |
| МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» | мест | 500 | 100 | 1 |
| МКДОУ «Касторенскийдетский сад «Сказка» | мест | 118 | 100 | 1 |
| МКУ «Касторенский районный Дом культуры» | мест |  | 100 | 1 |
| МКОУ ДОД «Касторен-ский Дом детского творчества» Касторенского района Курской области |  |  | 100 | 1 |
| МКО УДОД «Касторенская детская школа искусств» |  |  | 100 | 1 |
| МКУК «Межпоселенческая библиотека Касторенского района им.В.Г.Гордейчева» |  |  | 100 | 1 |
| МКУК «Центр досуга и кино «Родина» |  |  | 100 | 1 |
| Краеведческий музей |  |  | 100 | 1 |
| Отделение почтовой связи «Касторное» Горшеченского почтамта |  |  | 100 | 1 |
| Районный Физкультурно- оздоровительный комплекс «Комета» |  |  | 100 | 1 |
| Поликлиника ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» |  |  | 100 | 1 |
| Больница ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» |  |  | 100 | 1 |
| Магазины | м2 торг.площ. | 1356,9 | 100 | 31 |
| Администрация поселка | объект | 1 | - | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 | - | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность поселка учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории поселка Касторное функционирует  дошкольное  образовательное учреждение  МКДОУ «Касторенский детский сад «Сказка»». Посещают  детский сад 118 детей.

Общеобразовательные  школы

- На территории муниципального образования «поселок Касторное» действует МКОУ «Касторенская СОШ №1», вместимость составляет -  650 человек  и МКОУ «Касторенская СОШ №2», вместимость  составляет – 500 мест. Посещают Касторенскую СОШ №1  385 учеников, Касторенскую СОШ №2 184 человека.  Обе школы  работают в одну смену.

- Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения поселка Касторное представлена поликлиникой и больницей, учредителем  которых является Комитет здравоохранения Курской области и фельдшерско-акушерским пунктом. Все здания расположены на территории поселка Касторное.

Первую медицинскую помощь население поселка Касторное получает в поликлинике и фельдшерско-акушерском пункте, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 3 - Перечень учреждений здравоохранения поселка

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника | Курская область, поселок Касторное, ул.Ленина д.139 | Меньшиков Геннадий Михайлович |  |  |
| 2 | Больница | Курская область, поселок Касторное, ул.Ленина д.139 | Меньшиков Геннадий Михайлович |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт (Амбулатория) | Курская область, поселок Касторное, ул.Будкова, д.22 | Меньшиков Геннадий Михайлович |  |  |

Таблица 4 - Характеристика учреждений здравоохранения поселка

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) | единица | 3 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |  | 0 |
| фельдшерско-акушерский пункт | единица | 0 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек |  |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек |  |

Учреждения социальной защиты

На территории поселка Касторное расположены следующие объекты  социальной защиты населения:

-Управление социальной защиты населения Администрации Касторенского района;

-Отдел опеки и попечительства;

-ОБУСО «КЦСОН Касторенского района» Курской области;

-Центр социальных выплат;

-Филиал «Щигровский центр социальной помощи семье и детям». Все учреждения находятся в подведомственном подчинении областных и федеральных структур.

Спортивные сооружения

На территории муниципального образования при школах имеются  спортивные объекты для занятия физкультурой и спортом, в том числе одно плоскостное спортивное сооружение (спортивная площадка). По улице Парковая д.2/1 расположен районный Физкультурно-оздоровительный комплекс «Комета».  Ученики  участвуют во многих видах спорта на районных и областных соревнованиях.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 5 - Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУ «Касторенский районный Дом культуры» | п.Касторное, ул. 50 лет Октября, д.4 | Администрации Касторенского района | 10 | 480 мест |
|  | МКУК «Центр досуга и кино «Родина» | п.Касторное, ул. 7-е Ноября, д.3 | Администрации Касторенского района | 9 | 160 мест |
|  | МКУК «Межпоселенческая библиотека Касторенского района им.В.Г.Гордейчева» | п.Касторное, ул. 1-е Мая, д.13 | Администрации Касторенского района |  |  |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «поселок Касторное» относятся  районная библиотека.

В целом потребность населения поселка в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генеральному плану МО произойдет незначительное уменьшение численности населения поселения, а, следовательно, и уменьшение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении 2017-2033 годов будет наблюдаться пониженный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2017 г.  поселок Касторное Касторенского района Курской области имеет  всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области

Решение Собрания депутатов поселка Касторное Касторенского района Курской области от 20 сентября 2012 г. № 28 «Об утверждении Генерального плана МО «поселок Касторное» Касторенского района Курской области»

Решение Собрания депутатов поселка Касторное Касторенского района Курской области от 11 декабря 2012 г. № 44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «поселок Касторное» Курской области»

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)  по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

- Благоустройство парка им.Буденного

- Благоустройство парка им.Вориводина

- Ремонт  братской могилы

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)  по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2033 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- благоустроен парк им.Буденного;

- благоустроен парк им.Воровидина;

- отремонтирована братская могила

Таблица 8

## Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2017– 2033 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство парка им.Буденного | реконструкция | Благоустройство и реконструкция тротуарных дорожек и клумб, установка лавочек |  | 2018 -2022 | Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего поль зования МО | 2022 |  | средства бюджетов всех уровней, спонсорская помощь |
| 2. | Благоустройство парка им.Вориводина | реконструкция | Благоустройство и реконструкция тротуарных дорожек и клумб, установка лавочек |  | 2018 -2022 | Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего поль зования МО | 2022 |  | средства бюджетов всех уровней, спонсорская помощь |
| 3. | Ремонт братской могилы | Ремонт | Ремонт, Покраска |  | ежегодно | Улучшение качества социальных услуг | 2018 |  | Местный бюджет Спонсорская помощь |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования  обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | Благоустройство парка им.Буденного |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство парка им.Вориводина |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт братской могилы |  |  |  |  |  |  |